## Sheet1
Anexa 2_Plan de monitorizare Titlu Proiect: _____________________________ Cod SMIS: ________________
Nr. Crt. | Indicator de etapă/ cod indicator | Tip indicator (calitativ/ cantitativ/ valoric) | Descriere | Criteriu de validare | Termen de realizare | A Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor | B Țintă finală indicator de realizare | C Țintă finală indicator de rezultat
1. | Obținerea unor avize, acorduri, certificate, autorizații sau a altor documente (ex: planuri de amplasament sau planuri de situații etc.). | Cantitativ | Obținerea unor avize, acorduri, certificate, autorizații sau a altor documente (ex: planuri de amplasament sau planuri de situații etc.). | Verificarea proiectul tehnic realizat, Autorizație de construire obținută | se va completa de către beneficiar, cu respectarea termenului maxim de 6 luni de la semnarea contractului de finanțare | Ex: Documentație tehnico-economică faza PT + DDE Autorizație de construire Aviz favorabil CTE Hotărâre Consiliul Județean privind aprobarea documentației tehnico-economica faza PT | in coloana aceasta se completeaza indicatorii de realizare in conformitate cu prioritatea de investitie | in coloana aceasta se completeaza indicatorii de rezultat in conformitate cu prioritatea de investitie
2. | Lansarea procedurii de achiziție se va introduce câte o linie distinctă pentru fiecare achiziție sau lot de bunuri sau servicii pentru care procedurile nu au fost realizate până la semnarea contractului de finanțare. Pentru proiectele demarate, indicatorul se va referi doar la procedurile de achiziții aferente activității de bază care nu au fost realizate până la depunerea cererii de finanțare. | Cantitativ | Ex: Procedura de achizitie lansata prin anuntul de participare... Documentatie de achizitie avizata | Verificarea anuntului de participare publicat în SEAP sau, după caz, în aplicaţia web, dezvoltată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care conține toate anunțurile de achiziţii derulate în cadrul proiectelor implementate de beneficiarii din mediul privat | se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului prevăzut în contractul de finanțare | Anunt de participare
3. | 3. Semnarea contractului de achiziție Pentru proiectele nedemarate și proiectele demarate, dar pentru care nu au fost realizate toate achizițiile aferente activității de bază - depunerea la AM PR Sud Est a dosarului achiziției aferent contractului de execuție lucrări/prestări servicii/achiziții bunuri (dotări, echipamente, utilaje) pentru activitatea de bază din proiect. La completarea Planului de monitorizare se va introduce câte o linie distinctă pentru fiecare achiziție sau lot de bunuri sau servicii. Pentru proiectele demarate, indicatorul se va referi doar la procedurile de achiziții aferente activității de bază care nu au fost realizate până la depunerea cererii de finanțare. | Cantitativ | Semnarea contractului/contractelor de execuție lucrări/prestări servicii/achiziții bunuri (dotări, echipamente, utilaje) pentru activitatea de bază din proiect si depunerea dosarului achizitiei spre verificare la AM PR Sud Est. | Verificarea transmiterii notificării/comunicării de depunere a dosarului de achiziție lucrări, inclusiv a contractului de realizare a lucrărilor de execuție în MySMIS2021/ SMIS2021+. | se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului prevăzut în contractul de finanțare | Notificarea/ comunicarea de depunere a dosarului de achiziție lucrări / bunuri / servicii, inclusiv a contractului de realizare a lucrărilor de execuție în MySMIS2021/ SMIS2021+
4a. | Demararea execuției de lucrări/Emitere ordin de începere/Realizarea organizare de șantier; | Cantitativ | Emitere ordin de începere lucrări de execuție /Realizarea organizare de șantier; | Ordinul de începere lucrări de execuție emis /Realizarea organizare de șantier; | se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului prevăzut în contractul de finanțare | Ordinul de începere Comunicare privind inceperea lucrarilor etc.
4b. | Atingerea unui stadiu financiar de minim 30% din valoarea contractului de execuție lucrări | Valoric | Depunerea spre decontare la AM PR Sud Est de cereri de rambursare/plată în cuantum de 30% din valoarea contractului de execuție lucrări | Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021. | se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului prevăzut în contractul de finanțare | Notificarea de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021+
4c. | Atingerea unui stadiu financiar de minim 70% din valoarea contractului de execuție lucrări | Valoric | Depunerea spre decontare la AM PR Sud Est de cereri de rambursare/plată în cuantum de 70% din valoarea contractului de execuție lucrări | Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021. | se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului prevăzut în contractul de finanțare | Notificarea de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021+
4d. | Finalizarea lucrărilor (efectuarea recepției la terminarea lucrărilor). | Cantitativ | Finalizarea lucrărilor de execuţie | Verificare proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor Referatul proiectantului etc. | se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului prevăzut în contractul de finanțare | Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor Referatul proiectant etc.
5a. | Recepția echipamente și punerea în funcțiune a bunurilor/echipamentelor; se va introduce câte o linie distinctă pentru fiecare lot achizitionat | Cantitativ | Recepția echipamente și punerea în funcțiune a bunurilor/echipamentelor; | Verificare proces verbal de receptie și punere în funcțiune a bunurilor/echipamentelor achiziționate; | se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului prevăzut în contractul de finanțare | Proces verbal de receptie și punere în funcțiune a bunurilor/echipamentelor achiziționate;
5b. | Instruire utilizatori pentru echipamentele și bunurile achiziționate | Cantitativ | Realizarea instruirii utilizatorilor pentru echipamentele și bunurile achiziționate ; | Verificare proces verbal de instruire utilizatori | se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului prevăzut în contractul de finanțare | Proces verbal de instruire utilizatori;
5c. | Plata bunurilor recepționate și depunerea la AM PR SE a dosarului cererii de rambursare | Valoric | Plata bunurilor recepționate și depunerea la AM PR SE a dosarului cererii de rambursare | Verificare transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021 | se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului prevăzut în contractul de finanțare | Notificarea de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021+
6a. | Recepție servicii și aprobare livrabile; se va introduce câte o linie distinctă pentru fiecare serviciu achizitionat | Cantitativ | Recepție servicii și aprobare livrabile; | Verificare proces verbal de receptie și aprobare livrabile pentru serviciile achizitionate ; | se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului prevăzut în contractul de finanțare | Proces verbal de receptie și aprobare livrabile pentru serviciile achizitionate
6b. | Plata serviciilor recepționate și depunerea la AM PR SE a dosarului cererii de rambursare se va introduce câte o linie distinctă pentru fiecare serviciu achizitionat | Valoric | Plata serviciilor și aprobarea livrabilelor; | Verificare transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021 | se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului prevăzut în contractul de finanțare | Notificarea de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021+
7. | Atingerea unui stadiu financiar de minim 70% din valoarea totală a proiectului | Valoric | Depunerea spre decontare la AM PR Sud Est de cereri de rambursare/plată în cuantum de 70% din valoarea totala a proiectului | Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021. | se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului prevăzut în contractul de finanțare | Notificarea de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021+
8. | Atingerea unui stadiu financiar de minim 70% din valoarea totală a proiectului | Valoric | Depunerea spre decontare la AM PR Sud Est de cereri de rambursare/plată în cuantum de 70% din valoarea totala a proiectului | Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021. | se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului prevăzut în contractul de finanțare | Notificarea de depunere a cererii/cererilor de plată/rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021+
9. | Îndeplinirea Indicatorilor de realizare/Operaționalizarea investiției | Cantitativ | Depunerea spre verificare la AM PR Sud Est a Raportului final de progres care însoțește Cererea de Rambursare finală, din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare și a proceselor verbale de recepție a bunurilor/serviciilor. | Verificarea Raportului final de progres generat prin MySMIS2021/ SMIS2021+ și a cererii de rambursare finale. Efectuarea Vizitei la fața locului | se va completa de către beneficiar cu respectarea termenului prevăzut în contractul de finanțare | cererea de rambursare finală și Raportul final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor / Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor. Raport privind Vizita la fața locului